INFORME TÉCNICO

Evaluación Temprana de Cronograma

Cronograma de Obra Q220022

| Fecha: | 12/02/2026 |
| --- | --- |
| Proyecto: | Obra Q220022 |
| Autor del cronograma: | Juan Iavicoli |
| Empresa: | PUERTAS S.R.L. |
| Referencia: | ET-Q220022-001 |

ÍNDICE

1. Datos Generales

2. Evaluación de la Estructura (EDT / WBS)

3. Calidad de los Nombres de Actividades

4. Hitos y Puntos de Control

5. Duraciones y Nivel de Detalle

6. Red Lógica (Dependencias)

7. Restricciones de Fecha

8. Integridad General del Modelo

9. Resultado de la Evaluación

10. Conclusión

1. Datos Generales

| Fecha de inicio | 01/11/2022 |
| --- | --- |
| Fecha de fin | 02/01/2024 |
| Duración total | 306 días laborables |
| WBS Nivel 1 | 1 elemento (Obra Completa) |
| WBS Nivel 2 | 8 elementos |
| WBS Nivel 3 | 16 elementos |
| WBS Nivel 4 | 112 elementos |
| WBS Nivel 5 | 24 elementos |
| Cantidad total de elementos | 161 |
| Tareas de trabajo real (hojas) | 136 |
| Tareas resumen | 21 |
| Hitos | 4 |

Cantidad de tareas por especialidad detectada

| Especialidad | Cantidad |
| --- | --- |
| Eléctrico (tableros, tramos, SSAACC) | 49 tareas |
| Instrumentos y Protecciones (protecciones de barras, reactores) | 24 tareas |
| Comunicaciones y Consolas (incluyendo SMEC) | 16 tareas |
| MT / Servicios Auxiliares (servicios auxiliares, Red MT, F/S trafo) | 16 tareas |
| Montaje Estructural (andamios, bandejas) | 8 tareas |
| Civil | No identificado como disciplina separada |
| Mecánico | No identificado como disciplina separada |
| Piping | No identificado |
| Cerramientos de edificio | No identificado |

Duración por subestación — Trabajos en Frío

| Subestación | Duración | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| SGA | 142 días | 01/11/2022 | 17/05/2023 |
| SGU | 144 días | 29/11/2022 | 16/06/2023 |
| CE | 140 días | 15/05/2023 | 24/11/2023 |
| SJ | 101 días | 29/06/2023 | 16/11/2023 |

Duración por subestación — Trabajos en Caliente

| Subestación | Duración | Inicio | Fin |
| --- | --- | --- | --- |
| SGA | 214 días | 21/11/2022 | 16/09/2023 |
| SGU | 212 días | 19/12/2022 | 11/10/2023 |
| CE | 139 días | 02/06/2023 | 14/12/2023 |
| SJ | 100 días | 19/07/2023 | 06/12/2023 |

Nota: El cronograma corresponde a un proyecto de montaje electromecánico en 4 subestaciones (SGA, SGU, CE, SJ), organizado en fases de Trabajos en Frío, Trabajos en Caliente, Desarmado/Desmontajes y Reposicionamiento Definitivo. No se identifican disciplinas de Civil, Mecánico, Piping ni Cerramientos como categorías separadas.

2. Evaluación de la Estructura (EDT / WBS)

Evaluación: Correcto

Verificación

Existencia de estructura jerárquica clara: SÍ. El cronograma presenta 5 niveles de WBS con una organización lógica: Obra Completa → Fases (Frío/Caliente/Desmontaje/Reposicionamiento) → Subestación → Tareas por disciplina → Detalle.

Coherencia en los niveles: CORRECTO. La estructura es consistente. El nivel 2 agrupa por fase de trabajo, el nivel 3 por ubicación geográfica (subestación), y los niveles 4-5 por actividad técnica. No se mezclan criterios entre niveles.

No duplicación de bloques: CORRECTO. No hay duplicación de bloques. Los nombres se repiten por subestación (ej: 'Tableros de SSAACC' aparece en SGA, SGU, CE y SJ), lo cual es estructuralmente válido y esperable.

Desglose suficiente para control: CORRECTO. Con 5 niveles de profundidad y 136 tareas de trabajo real, el nivel de detalle es adecuado para seguimiento semanal.

Observaciones

La profundidad de 5 niveles es adecuada (recomendado: entre 4 y 6 niveles).

La estructura por fase → subestación → disciplina es coherente con la secuencia de ejecución.

Se observan 34 nombres duplicados, todos justificados por la repetición en cada subestación.

3. Calidad de los Nombres de Actividades

Evaluación: Observado

Verificación

Uso de verbo + objeto: PARCIAL. Las tareas de trabajo técnico son descriptivas y claras (ej: 'Protecciones de Barras', 'Tramo 2 - Ensayos en Frío', 'Comunicaciones y Consolas'). Sin embargo, algunas tareas usan nombres muy cortos o abreviados que no describen claramente la acción.

Terminología técnica: CORRECTO. La terminología es consistente con el sector electromecánico de subestaciones.

Observaciones

Se detectaron 20 tareas con nombres muy cortos (≤ 5 caracteres) que dificultan su comprensión sin contexto:

| IDs | Nombre actual | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| 12, 34, 54, 71, 86, 105, 123, 139 | SMEC | Sistema de Medición, Control — usar nombre completo |
| 25, 45, 64, 80 | MT | Media Tensión — usar 'Trabajos de Media Tensión' |
| 153, 154, 155, 156 | SGA/SGU/CE/SJ | Desarmado y desmontajes — agregar acción al nombre |
| 158, 159, 160, 161 | SGA/SGU/CE/SJ | Reposicionamiento — agregar acción al nombre |

No se detectaron términos vagos (varios, general, pendiente, etc.).

4. Hitos y Puntos de Control

Evaluación: Observado

Verificación

Existencia de hitos relevantes: PARCIAL. Se identificaron 4 hitos de inicio de obra por subestación. Sin embargo, faltan hitos de finalización y puntos de control intermedios.

Duración cero en hitos: CORRECTO. Los 4 hitos existentes tienen duración cero.

Hitos identificados

| ID | Nombre | Fecha | Predecesoras |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Inicio obra SGA | 01/11/2022 | Sin predecesoras |
| 3 | Inicio de Obra SGU | 29/11/2022 | Sin predecesoras |
| 4 | Inicio obra CE | 15/05/2023 | Sin predecesoras |
| 5 | Inicio obra SJ | 29/06/2023 | Sin predecesoras |

Alertas

Los 4 hitos no tienen predecesoras, lo cual indica que las fechas de inicio de cada subestación no están vinculadas a la finalización de condiciones previas o a la lógica del cronograma.

Falta un hito de fin de proyecto. La última tarea (Reposicionamiento SJ) finaliza el 17/12/2023, pero no existe un hito que marque la finalización formal.

No existen hitos intermedios de control (ej: fin de trabajos en frío por subestación, disponibilidad para trabajos en caliente, etc.).

Se recomienda agregar hitos de finalización por fase y subestación para facilitar el seguimiento.

5. Duraciones y Nivel de Detalle

Evaluación: Correcto

Verificación

Duraciones compatibles con seguimiento efectivo: CORRECTO. Todas las tareas de trabajo real (hojas) tienen duraciones de 20 días o menos, lo cual permite seguimiento semanal o quincenal efectivo.

Coherencia entre tareas macro y micro: CORRECTO. Las tareas resumen reflejan correctamente la suma/alcance de sus subtareas. Las duraciones oscilan entre 1 y 20 días para tareas hoja.

Distribución de duraciones (tareas hoja)

| Rango | Cantidad | Tipo de trabajo |
| --- | --- | --- |
| 1 día | 7 tareas | Trabajos en caliente de corta duración (SMEC, Tramo 11, Tramo 0) |
| 2-5 días | 30 tareas | Ensayos en frío, protocolizaciones, andamios |
| 6-10 días | 42 tareas | Montajes de tableros, comunicaciones, tramos menores |
| 11-15 días | 38 tareas | Ensayos en frío de tramos, protecciones de barras |
| 16-20 días | 19 tareas | Tramos principales de montaje |

No se detectaron actividades excesivamente largas sin desglose en nivel de detalle.

No se detectaron actividades de duración cero que no sean hitos.

Se utiliza correctamente la unidad 'ed' (elapsed days / días corridos) para los trabajos en caliente, lo cual es técnicamente apropiado ya que estos trabajos requieren ventanas de corte de energía que incluyen fines de semana.

6. Red Lógica (Dependencias)

Evaluación: Observado

Verificación

Actividades conectadas mediante lógica técnica: PARCIAL. De las 136 tareas hoja, todas tienen al menos una predecesora (100%). Sin embargo, 41 tareas (30%) no tienen sucesoras, lo que representa 'callejones sin salida' en la red lógica.

Presencia clara de inicio y fin: PARCIAL. Se identifican 4 hitos de inicio, pero no existe un hito o tarea de cierre formal del proyecto.

Resumen de conectividad

| Métrica | Valor | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Tareas hoja con predecesora | 136 (100%) | Correcto |
| Tareas hoja con sucesora | 95 (70%) | Observado |
| Tareas hoja sin sucesora | 41 (30%) | Requiere revisión |
| Tareas completamente conectadas | 95 (70%) | Observado |

Tareas sin sucesoras (callejones sin salida)

Las 41 tareas sin sucesoras se agrupan en las siguientes categorías:

Trabajos en Caliente individuales (IDs 84-92, 103-110, 121-124, 127, 137-140): Son tareas de puesta en servicio que no alimentan la siguiente actividad. Se observan en las 4 subestaciones. — Se recomienda vincularlas al hito de 'Desarmado y desmontajes' correspondiente.

Ensayos en Frío terminales (IDs 24, 26, 46, 100, 115, 118, 135, 151): Últimas tareas de ensayo que no se conectan a las fases siguientes. — Se recomienda vincularlas al inicio de los Trabajos en Caliente correspondientes.

Bandejas y Canalizaciones (IDs 9, 51, 68): En SGA, CE y SJ estas tareas no tienen sucesoras. — Se recomienda vincularlas a las tareas de tendido de cable posteriores.

Reposicionamiento Definitivo (IDs 158-161): Últimas tareas del proyecto sin conexión a un hito de fin. — Se recomienda crear un hito de 'Fin de Proyecto' y vincularlas.

Nota positiva: Las interdependencias entre subestaciones están bien modeladas. Por ejemplo, 'Tramo 3 SGA + Tramo 4 SGU' (ID 90) depende tanto de tareas de SGA como de SGU. Esto refleja correctamente las ventanas de corte compartidas.

7. Restricciones de Fecha

Evaluación: Correcto

Verificación

Uso mínimo y justificado de restricciones: CORRECTO. Las 161 tareas tienen tipo de restricción 'Lo antes posible' (AS_SOON_AS_POSSIBLE), que es la configuración predeterminada y recomendada.

No se detectaron fechas fijas impuestas.

No se detectaron holguras negativas generalizadas.

El modelo se basa exclusivamente en la lógica de dependencias para el cálculo de fechas, lo cual es la práctica recomendada por PMI/AACE.

Alertas

Los 4 hitos de inicio (IDs 2-5) no tienen predecesoras, lo cual implica que sus fechas están determinadas únicamente por la fecha de inicio del proyecto, no por lógica. Si bien técnicamente son 'Lo antes posible', funcionan como restricciones de fecha implícitas. Se recomienda documentar la justificación de cada fecha de inicio de subestación.

8. Integridad General del Modelo

Evaluación: Observado

Verificación

Inicio y fin claramente definidos: PARCIAL. El inicio está definido por los hitos de cada subestación. Sin embargo, no existe un hito de finalización del proyecto.

No duplicación de códigos o bloques: CORRECTO. No hay duplicación de IDs. Los nombres duplicados corresponden a tareas homólogas en distintas subestaciones.

Consistencia estructural en todas las disciplinas: CORRECTO. La estructura se replica consistentemente para las 4 subestaciones tanto en Trabajos en Frío como en Caliente.

Observaciones

La estructura es simétrica y consistente: cada subestación tiene la misma secuencia de disciplinas (Andamios → Bandejas → Tableros → Comunicaciones → SMEC → Protecciones → Tramos → MT → Reactores).

Se aprecia un buen modelado de las interdependencias entre subestaciones en los Trabajos en Caliente, donde varias tareas combinan trabajos de dos subestaciones simultáneamente (ventanas de corte compartidas).

No se identifican disciplinas de Civil, Mecánico, Piping ni Cerramientos como categorías separadas. Esto puede ser correcto si el alcance del proyecto no incluye estas disciplinas.

Falta un hito de cierre del proyecto que vincule las últimas tareas de reposicionamiento.

9. Resultado de la Evaluación

| Aspecto Evaluado | Resultado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| 1. Estructura WBS | Correcto | 5 niveles coherentes, sin mezcla de criterios |
| 2. Calidad de Nombres | Observado | 20 tareas con nombres excesivamente cortos |
| 3. Hitos y Puntos de Control | Observado | Solo 4 hitos de inicio, sin hito de fin ni intermedios |
| 4. Duraciones | Correcto | Todas las tareas hoja ≤ 20 días, uso correcto de días corridos |
| 5. Red Lógica | Observado | 100% con predecesoras, pero 30% sin sucesoras |
| 6. Restricciones de Fecha | Correcto | Todas ASAP, sin restricciones fijas |
| 7. Integridad General | Observado | Falta hito de fin, estructura consistente |
| 8. Clasificación General | Apto para revisión técnica siguiente |  |

CLASIFICACIÓN GLOBAL: APTO PARA REVISIÓN TÉCNICA SIGUIENTE

(con observaciones menores a corregir)

10. Conclusión

El cronograma de la Obra Q220022 presenta una estructura sólida y bien organizada, con 5 niveles de WBS coherentes, duraciones controlables para seguimiento semanal, y ausencia total de restricciones de fecha fijas. La lógica de dependencias es robusta en cuanto a predecesoras (100% de cobertura) y las interdependencias entre subestaciones están correctamente modeladas.

Se identifican las siguientes observaciones menores que deben corregirse para optimizar el modelo:

Completar la red lógica: 41 tareas (30%) no tienen sucesoras. Si bien todas tienen predecesoras, la falta de sucesoras impide el cálculo correcto de holguras hacia adelante. Las principales afectadas son los trabajos en caliente individuales y las tareas terminales de ensayos en frío.

Agregar hitos de control: El cronograma solo tiene 4 hitos (inicio por subestación). Se recomienda agregar: un hito de fin de proyecto, hitos de finalización de trabajos en frío y caliente por subestación, y hitos de entrega/aprobación.

Mejorar nombres cortos: 20 tareas tienen nombres de 5 caracteres o menos ('MT', 'SMEC', 'SGA'). Se recomienda usar nombres descriptivos completos que incluyan la acción y ubicación.

Vincular hitos de inicio: Los 4 hitos de inicio no tienen predecesoras. Vincularlos a condiciones previas o hitos contractuales para reflejar la lógica real del proyecto.

Estas observaciones son de carácter menor y no comprometen la controlabilidad del cronograma. Una vez realizadas las correcciones indicadas, el modelo estará en condiciones óptimas para avanzar hacia el análisis de recursos, cantidades y productividad.