## Tabla_Tareas
Id | Activo | Modo de tarea | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nivel de esquema | Notas
1 | Sí | Programada automáticamente | Obra | 379 días | 3 septiembre 2024 09:00 | 14 diciembre 2025 17:00 |  | 1
2 | Sí | Programada automáticamente | Condiciones de Inicio | 287,5 días | 3 septiembre 2024 09:00 | 13 marzo 2025 17:00 |  | 2
3 | Sí | Programada automáticamente | Tableros Faltantes | 84 días | 11 septiembre 2024 08:00 | 6 enero 2025 09:00 |  | 3
4 | Sí | Programada automáticamente | Entrega tableros faltantes en SGA (9 + TCC) | 0 días | 11 septiembre 2024 08:00 | 11 septiembre 2024 08:00 |  | 4
5 | Sí | Programada automáticamente | Entrega tablero MUX contrato 679 (4) | 0 días | 16 diciembre 2024 08:00 | 16 diciembre 2024 08:00 |  | 4
6 | Sí | Programada automáticamente | Entrega tableros faltantes en SGA T11 (x2) | 0 días | 11 septiembre 2024 09:00 | 11 septiembre 2024 09:00 |  | 4
7 | Sí | Programada automáticamente | Entrega tableros faltantes en SGU (11 + TCC) | 0 días | 9 octubre 2024 08:00 | 9 octubre 2024 08:00 |  | 4
8 | Sí | Programada automáticamente | Entrega tableros faltantes en CE (9 + TCC) | 0 días | 17 diciembre 2024 09:00 | 17 diciembre 2024 09:00 |  | 4
9 | Sí | Programada automáticamente | Entrega tableros faltantes en SJ (9 + TCC) | 0 días | 6 enero 2025 09:00 | 6 enero 2025 09:00 |  | 4
10 | Sí | Programada automáticamente | Ingreso de materiales críticos | 47 días | 9 septiembre 2024 09:00 | 2 noviembre 2024 09:00 |  | 3
11 | Sí | Programada automáticamente | Switches lado CMD/CMI | 0 días | 9 septiembre 2024 09:00 | 9 septiembre 2024 09:00 |  | 4
12 | Sí | Programada automáticamente | Bandejas de cable en SGA/SGU | 0 días | 11 septiembre 2024 08:00 | 11 septiembre 2024 08:00 |  | 4
13 | Sí | Programada automáticamente | Mobiliario para puestos de operación local (POL) en SGA/SGU | 0 días | 28 octubre 2024 08:00 | 28 octubre 2024 08:00 |  | 4
14 | Sí | Programada automáticamente | Monitores y periféricos para puestos de operación local (POL) en SGA/SGU | 0 días | 9 septiembre 2024 09:00 | 9 septiembre 2024 09:00 |  | 4
15 | Sí | Programada automáticamente | Cables para adecuación SSAA en SGA/SGU | 0 días | 11 septiembre 2024 08:00 | 11 septiembre 2024 08:00 |  | 4
16 | Sí | Programada automáticamente | RedBox Belden para vinculación TCC125 en SGA | 0 días | 2 octubre 2024 09:00 | 2 octubre 2024 09:00 |  | 4
17 | Sí | Programada automáticamente | RedBox Belden para vinculación TCC125 en SGU | 0 días | 2 noviembre 2024 09:00 | 2 noviembre 2024 09:00 |  | 4
18 | Sí | Programada automáticamente | Tareas previas al inicio SGA | 10 días | 3 septiembre 2024 09:00 | 13 septiembre 2024 17:00 |  | 3
19 | Sí | Programada automáticamente | Presentación de documentación de ingreso personal Subcontratista | 5 días | 3 septiembre 2024 09:00 | 7 septiembre 2024 17:00 | 43FC-11d | 4
20 | Sí | Programada automáticamente | Presentación de documentación de ingreso materiales y vehículos del Subcontratista | 5 días | 3 septiembre 2024 09:00 | 7 septiembre 2024 17:00 | 43FC-11d | 4
21 | Sí | Programada automáticamente | Movilización a obra | 3 días | 9 septiembre 2024 09:00 | 11 septiembre 2024 17:00 | 20;19 | 4
22 | Sí | Programada automáticamente | Ingreso de Materiales | 1 día | 12 septiembre 2024 09:00 | 12 septiembre 2024 17:00 | 21 | 4
23 | Sí | Programada automáticamente | Instalación de obradores | 2 días | 12 septiembre 2024 09:00 | 13 septiembre 2024 17:00 | 21 | 4
24 | Sí | Programada automáticamente | Tareas previas al inicio SGU | 12 días | 17 septiembre 2024 09:00 | 30 septiembre 2024 17:00 |  | 3
25 | Sí | Programada automáticamente | Presentación de documentación de ingreso personal Subcontratista | 5 días | 17 septiembre 2024 09:00 | 21 septiembre 2024 17:00 | 44FC-10d | 4
26 | Sí | Programada automáticamente | Presentación de documentación de ingreso materiales y vehículos del Subcontratista | 5 días | 17 septiembre 2024 09:00 | 21 septiembre 2024 17:00 | 44FC-10d | 4
27 | Sí | Programada automáticamente | Movilización a obra | 3 días | 23 septiembre 2024 09:00 | 25 septiembre 2024 17:00 | 26;25 | 4
28 | Sí | Programada automáticamente | Ingreso de materiales | 1 día | 26 septiembre 2024 09:00 | 26 septiembre 2024 17:00 | 27 | 4
29 | Sí | Programada automáticamente | Instalación de obradores | 3 días | 27 septiembre 2024 09:00 | 30 septiembre 2024 17:00 | 28 | 4
30 | Sí | Programada automáticamente | Tareas previas al inicio CE | 12 días | 3 febrero 2025 09:00 | 15 febrero 2025 17:00 |  | 3
31 | Sí | Programada automáticamente | Presentación de documentación de ingreso personal Subcontratista | 5 días | 3 febrero 2025 09:00 | 7 febrero 2025 17:00 | 45FC-10d | 4
32 | Sí | Programada automáticamente | Presentación de documentación de ingreso materiales y vehículos del Subcontratista | 5 días | 3 febrero 2025 09:00 | 7 febrero 2025 17:00 | 45FC-10d | 4
33 | Sí | Programada automáticamente | Movilización a obra | 3 días | 8 febrero 2025 09:00 | 11 febrero 2025 17:00 | 31;32 | 4
34 | Sí | Programada automáticamente | Ingreso de materiales | 1 día | 12 febrero 2025 09:00 | 12 febrero 2025 17:00 | 33 | 4
35 | Sí | Programada automáticamente | Instalación de obradores | 3 días | 13 febrero 2025 09:00 | 15 febrero 2025 17:00 | 34 | 4
36 | Sí | Programada automáticamente | Tareas previas al inicio SJ | 12 días | 28 febrero 2025 09:00 | 13 marzo 2025 17:00 |  | 3
37 | Sí | Programada automáticamente | Presentación de documentación de ingreso personal Subcontratista | 5 días | 28 febrero 2025 09:00 | 5 marzo 2025 17:00 | 46FC-10d | 4
38 | Sí | Programada automáticamente | Presentación de documentación de ingreso materiales y vehículos del Subcontratista | 5 días | 28 febrero 2025 09:00 | 5 marzo 2025 17:00 | 46FC-10d | 4
39 | Sí | Programada automáticamente | Movilización a obra | 3 días | 6 marzo 2025 09:00 | 8 marzo 2025 17:00 | 37;38 | 4
40 | Sí | Programada automáticamente | Ingreso de materiales | 1 día | 10 marzo 2025 09:00 | 10 marzo 2025 17:00 | 39 | 4
41 | Sí | Programada automáticamente | Instalación de obradores | 3 días | 11 marzo 2025 09:00 | 13 marzo 2025 17:00 | 40 | 4
42 | Sí | Programada automáticamente | Obra Completa | 315 días | 16 septiembre 2024 08:00 | 14 diciembre 2025 17:00 |  | 2
43 | Sí | Programada automáticamente | Inicio obra SGA | 0 días | 16 septiembre 2024 08:00 | 16 septiembre 2024 08:00 |  | 3
44 | Sí | Programada automáticamente | Inicio Obra SGU | 0 días | 27 septiembre 2024 17:00 | 27 septiembre 2024 17:00 | 43FC+11d | 3
45 | Sí | Programada automáticamente | Inicio obra CE | 0 días | 13 febrero 2025 17:00 | 13 febrero 2025 17:00 | 44FC+103d | 3
46 | Sí | Programada automáticamente | Inicio obra SJ | 0 días | 11 marzo 2025 17:00 | 11 marzo 2025 17:00 | 45FC+22d | 3
47 | Sí | Programada automáticamente | Trabajos en Frío | 274 días | 16 septiembre 2024 09:00 | 25 agosto 2025 17:00 |  | 3
48 | Sí | Programada automáticamente | SGA | 141 días | 16 septiembre 2024 09:00 | 17 marzo 2025 17:00 |  | 4
49 | Sí | Programada automáticamente | Obra Civil | 30 días | 8 enero 2025 09:00 | 11 febrero 2025 17:00 |  | 5
50 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de sala de operador | 30 días | 8 enero 2025 09:00 | 11 febrero 2025 17:00 | 43 | 6
51 | Sí | Programada automáticamente | Obra Electromecánica | 141 días | 16 septiembre 2024 09:00 | 17 marzo 2025 17:00 |  | 5
52 | Sí | Programada automáticamente | Preparación de zona de trabajo corrimiento de mesa de trabajo existente | 2 días | 19 septiembre 2024 09:00 | 20 septiembre 2024 17:00 | 23FC+4d | 6
53 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de Bandejas | 8 días | 16 septiembre 2024 09:00 | 24 septiembre 2024 17:00 |  | 6
54 | Sí | Programada automáticamente | Armados de andamios en Salas | 1 día | 16 septiembre 2024 09:00 | 16 septiembre 2024 17:00 | 43;23 | 7
55 | Sí | Programada automáticamente | Bandejas y Canalizaciones | 7 días | 17 septiembre 2024 09:00 | 24 septiembre 2024 17:00 | 54;22;12 | 7
56 | Sí | Programada automáticamente | Realización de tarimas para montaje de tableros en forma provisoria | 4 días | 18 septiembre 2024 09:00 | 21 septiembre 2024 17:00 | 43FC+2d;22 | 7
57 | Sí | Programada automáticamente | Realización de soportes para montaje de tableros PB. | 3 días | 18 septiembre 2024 09:00 | 20 septiembre 2024 17:00 | 56CC;22 | 7
58 | Sí | Programada automáticamente | Montajes de Tableros PB | 3 días | 25 septiembre 2024 09:00 | 27 septiembre 2024 17:00 |  | 6
59 | Sí | Programada automáticamente | Modificación de marco superior puerta de Servicios auxiliares y sal PB para ingreso de tableros TBF | 1 día | 25 septiembre 2024 09:00 | 25 septiembre 2024 17:00 | 55 | 7
60 | Sí | Programada automáticamente | Tableros TBF(6) | 1 día | 26 septiembre 2024 09:00 | 26 septiembre 2024 17:00 | 59;56;4 | 7
61 | Sí | Programada automáticamente | Tablero TBF MT(1) | 1 día | 27 septiembre 2024 09:00 | 27 septiembre 2024 17:00 | 60;57 | 7
62 | Sí | Programada automáticamente | Tableros de SSAACC (4 cuerpos + 2) | 10 días | 25 septiembre 2024 09:00 | 5 octubre 2024 17:00 |  | 6
63 | Sí | Programada automáticamente | Desplazamiento de cargadores 125 Vcc existentes para montaje de TCC125 | 1 día | 25 septiembre 2024 09:00 | 25 septiembre 2024 17:00 | 55;4 | 7
64 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tablero (TCC125, SA.TC.PB, SA.TC.PA) | 3 días | 26 septiembre 2024 09:00 | 28 septiembre 2024 17:00 | 63;57 | 7
65 | Sí | Programada automáticamente | Cableado y conexionado interno | 2 días | 30 septiembre 2024 09:00 | 1 octubre 2024 17:00 | 64 | 7
66 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de cables provisorios para conexionado con TSACC existente | 1 día | 2 octubre 2024 09:00 | 2 octubre 2024 17:00 | 65;15 | 7
67 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado provisorio con TSACC existente | 0 días | 5 octubre 2024 17:00 | 5 octubre 2024 17:00 | 66FC+3d | 7
68 | Sí | Programada automáticamente | Comunicaciones y Consolas (6) | 2 días | 28 octubre 2024 09:00 | 29 octubre 2024 17:00 |  | 6
69 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de mobiliarios en forma provisoria | 1 día | 28 octubre 2024 09:00 | 28 octubre 2024 17:00 | 13;52 | 7
70 | Sí | Programada automáticamente | Montaje dde POL y monitores | 1 día | 29 octubre 2024 09:00 | 29 octubre 2024 17:00 | 69;14 | 7
71 | Sí | Programada automáticamente | Montajes de Tableros CMD | 2 días | 17 octubre 2024 09:00 | 18 octubre 2024 17:00 |  | 6
72 | Sí | Programada automáticamente | Tableros llegada lado central (4) | 2 días | 17 octubre 2024 09:00 | 18 octubre 2024 17:00 | 64FC+15d;11 | 7
73 | Sí | Programada automáticamente | Montajes de tableros PA | 75 días | 20 septiembre 2024 09:00 | 3 enero 2025 17:00 |  | 6
74 | Sí | Programada automáticamente | Traslado de tableros a PA | 1 día | 20 septiembre 2024 09:00 | 20 septiembre 2024 17:00 | 43FC+4d;4 | 7
75 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros Smec (5) | 1 día | 21 septiembre 2024 09:00 | 21 septiembre 2024 17:00 | 74 | 7
76 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros Generales (8) | 1 día | 21 septiembre 2024 09:00 | 21 septiembre 2024 17:00 | 74 | 7
77 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tableros Comunicaciones ODF,TGTW;TIL (4) | 1 día | 23 septiembre 2024 09:00 | 23 septiembre 2024 17:00 | 4;76 | 7
78 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tablero registro SA.TC, TRF, TAF (3) | 1 día | 24 septiembre 2024 09:00 | 24 septiembre 2024 17:00 | 4;77 | 7
79 | Sí | Programada automáticamente | Montaje GPS (3) | 2 días | 23 septiembre 2024 09:00 | 24 septiembre 2024 17:00 | 75 | 7
80 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros tramo 1 (7) | 1 día | 25 septiembre 2024 09:00 | 25 septiembre 2024 17:00 | 78 | 7
81 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros tramo 2 (8) | 1 día | 26 septiembre 2024 09:00 | 26 septiembre 2024 17:00 | 80 | 7
82 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tableros tramo 7 (7) | 1 día | 27 septiembre 2024 09:00 | 27 septiembre 2024 17:00 | 81 | 7
83 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tableros tramo 3 (6) | 1 día | 28 septiembre 2024 09:00 | 28 septiembre 2024 17:00 | 82 | 7
84 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de Tablero MT,T11 (5) | 1 día | 30 septiembre 2024 09:00 | 30 septiembre 2024 17:00 | 83 | 7
85 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tablero MUX (1) | 1 día | 3 enero 2025 09:00 | 3 enero 2025 17:00 | 5 | 7
86 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares | 23 días | 25 septiembre 2024 09:00 | 21 octubre 2024 17:00 |  | 6
87 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de fibra Optica | 2 días | 25 septiembre 2024 09:00 | 26 septiembre 2024 17:00 | 77;55 | 7
88 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Generales y Smec | 2 días | 25 septiembre 2024 09:00 | 26 septiembre 2024 17:00 | 75;55 | 7
89 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 7 | 2 días | 25 septiembre 2024 09:00 | 26 septiembre 2024 17:00 | 74;55 | 7
90 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 3 | 2 días | 30 septiembre 2024 09:00 | 1 octubre 2024 17:00 | 83;89;55 | 7
91 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 1 | 2 días | 2 octubre 2024 09:00 | 3 octubre 2024 17:00 | 80;90;55 | 7
92 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 2 | 2 días | 4 octubre 2024 09:00 | 5 octubre 2024 17:00 | 81;91;55 | 7
93 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 11 | 2 días | 7 octubre 2024 09:00 | 8 octubre 2024 17:00 | 84;92;55 | 7
94 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares MT | 2 días | 9 octubre 2024 09:00 | 10 octubre 2024 17:00 | 84;93;55 | 7
95 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares en CMD | 2 días | 19 octubre 2024 09:00 | 21 octubre 2024 17:00 | 72;94 | 7
96 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado de tableros y Ensayos en Frío | 131 días | 27 septiembre 2024 09:00 | 17 marzo 2025 17:00 |  | 6
97 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Reactores de Barra y generales (9) | 21 días | 27 septiembre 2024 09:00 | 21 octubre 2024 17:00 | 88 | 7
98 | Sí | Programada automáticamente | Tableros Reactor B1 (2) | 5 días | 27 septiembre 2024 09:00 | 2 octubre 2024 17:00 | 88 | 8
99 | Sí | Programada automáticamente | Tableros Reactor B2 (2) | 5 días | 3 octubre 2024 09:00 | 8 octubre 2024 17:00 | 98;88 | 8
100 | Sí | Programada automáticamente | Tablero B1 (2) | 2 días | 15 octubre 2024 09:00 | 16 octubre 2024 17:00 | 102 | 8
101 | Sí | Programada automáticamente | Tablero B2 (2) | 2 días | 17 octubre 2024 09:00 | 18 octubre 2024 17:00 | 100 | 8
102 | Sí | Programada automáticamente | Tablero B.TBF | 5 días | 9 octubre 2024 09:00 | 14 octubre 2024 17:00 | 99;60 | 8
103 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta tableros Reactores y generales | 2 días | 19 octubre 2024 09:00 | 21 octubre 2024 17:00 | 101 | 8
104 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado de Fibra con tableros ODF 1 Y 2,TGTW,TIL,SA.TC.PA,TRF, TAF (8) | 9 días | 2 octubre 2024 09:00 | 11 octubre 2024 17:00 | 87;16 | 8
105 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta ODF 1 Y 2,TGTW,TIL,SA.TC.PA,TRF,TAF | 1 día | 12 octubre 2024 09:00 | 12 octubre 2024 17:00 | 104 | 8
106 | Sí | Programada automáticamente | Reactores de Barras - Ensayos en frío | 10 días | 17 octubre 2024 09:00 | 28 octubre 2024 17:00 |  | 7
107 | Sí | Programada automáticamente | Protocolización de ajustes TP y TC Reactor B1 | 2 días | 17 octubre 2024 09:00 | 18 octubre 2024 17:00 | 98;103FC-4d | 8
108 | Sí | Programada automáticamente | Protocolización de ajustes TP y TC Reactor B2 | 2 días | 19 octubre 2024 09:00 | 21 octubre 2024 17:00 | 99;107 | 8
109 | Sí | Programada automáticamente | Levantamiento Red PRP | 4 días | 17 octubre 2024 09:00 | 21 octubre 2024 17:00 | 107CC;105 | 8
110 | Sí | Programada automáticamente | Prueba de señales en campo y Alarmas | 6 días | 22 octubre 2024 09:00 | 28 octubre 2024 17:00 | 108;103;105 | 8
111 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 2 (9) + MD (1) | 20 días | 22 octubre 2024 09:00 | 13 noviembre 2024 17:00 | 92;97;95 | 7
112 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 2 | 2 días | 14 noviembre 2024 09:00 | 15 noviembre 2024 17:00 | 111 | 7
113 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 2 - Ensayos en frío (SGA) | 15 días | 25 noviembre 2024 09:00 | 11 diciembre 2024 17:00 | 112;110;331FC+1d | 7
114 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 3 (7) + MD(1) | 15 días | 14 noviembre 2024 09:00 | 30 noviembre 2024 17:00 | 111;90 | 7
115 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 3 | 2 días | 2 diciembre 2024 09:00 | 3 diciembre 2024 17:00 | 114 | 7
116 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 3 - Ensayos en frío (SGA) | 15 días | 7 enero 2025 09:00 | 23 enero 2025 17:00 | 115;190CC | 7
117 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 7 (8) + MD (1) | 16 días | 9 enero 2025 09:00 | 27 enero 2025 17:00 | 126;89 | 7
118 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 7 | 2 días | 28 enero 2025 09:00 | 29 enero 2025 17:00 | 117 | 7
119 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 7 - Ensayos en frío (SGA) | 15 días | 30 enero 2025 09:00 | 15 febrero 2025 17:00 | 118;116 | 7
120 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 11 (2) | 6 días | 28 enero 2025 09:00 | 3 febrero 2025 17:00 | 117;93 | 7
121 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 11 | 1 día | 4 febrero 2025 09:00 | 4 febrero 2025 17:00 | 120 | 7
122 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 11 - Ensayos en frío (SGA) | 5 días | 17 febrero 2025 09:00 | 21 febrero 2025 17:00 | 121;119 | 7
123 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado MT (4) | 8 días | 4 febrero 2025 09:00 | 12 febrero 2025 17:00 | 120;94 | 7
124 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta MT | 1 día | 13 febrero 2025 09:00 | 13 febrero 2025 17:00 | 123 | 7
125 | Sí | Programada automáticamente | MT - Ensayos en frío (SGA) | 5 días | 22 febrero 2025 09:00 | 27 febrero 2025 17:00 | 124;122 | 7
126 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 1 (8) + MD (1) | 17 días | 2 diciembre 2024 09:00 | 8 enero 2025 17:00 | 114;91 | 7
127 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 1 | 2 días | 9 enero 2025 09:00 | 10 enero 2025 17:00 | 126 | 7
128 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 1 - Ensayos en frío (SGA) | 15 días | 28 febrero 2025 09:00 | 17 marzo 2025 17:00 | 127;125 | 7
129 | Sí | Programada automáticamente | SGU | 127 días | 1 octubre 2024 09:00 | 15 marzo 2025 17:00 |  | 4
130 | Sí | Programada automáticamente | Obra Civil | 30 días | 20 enero 2025 09:00 | 22 febrero 2025 17:00 |  | 5
131 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de sala de operador | 30 días | 20 enero 2025 09:00 | 22 febrero 2025 17:00 | 22 | 6
132 | Sí | Programada automáticamente | Obra Electromecánica | 127 días | 1 octubre 2024 09:00 | 15 marzo 2025 17:00 |  | 5
133 | Sí | Programada automáticamente | Preparación de zona de trabajo corrimiento de mesa de trabajo existente | 2 días | 5 octubre 2024 09:00 | 7 octubre 2024 17:00 | 29FC+4d | 6
134 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de Bandejas | 8 días | 1 octubre 2024 09:00 | 9 octubre 2024 17:00 |  | 6
135 | Sí | Programada automáticamente | Armados de andamios en Salas | 1 día | 1 octubre 2024 09:00 | 1 octubre 2024 17:00 | 29;44 | 7
136 | Sí | Programada automáticamente | Bandejas y Canalizaciones | 7 días | 2 octubre 2024 09:00 | 9 octubre 2024 17:00 | 12;135;28 | 7
137 | Sí | Programada automáticamente | Realización de tarimas para montaje de tableros en forma provisoria | 4 días | 1 octubre 2024 09:00 | 4 octubre 2024 17:00 | 28;44FC+2d | 7
138 | Sí | Programada automáticamente | Realización de soportes para montaje de tableros PB. | 5 días | 1 octubre 2024 09:00 | 5 octubre 2024 17:00 | 137CC;28 | 7
139 | Sí | Programada automáticamente | Montajes de Tableros PB | 5 días | 10 octubre 2024 09:00 | 15 octubre 2024 17:00 |  | 6
140 | Sí | Programada automáticamente | Modificación de marco superior puerta de Servicios auxiliares y sal PB para ingreso de tableros TBF | 1 día | 10 octubre 2024 09:00 | 10 octubre 2024 17:00 | 136 | 7
141 | Sí | Programada automáticamente | Tableros TBF(8) | 2 días | 11 octubre 2024 09:00 | 12 octubre 2024 17:00 | 140;137;7 | 7
142 | Sí | Programada automáticamente | Tablero TBF MT(1) | 2 días | 14 octubre 2024 09:00 | 15 octubre 2024 17:00 | 141;138 | 7
143 | Sí | Programada automáticamente | Tableros de SSAACC (4 cuerpos + 2) | 9 días | 9 octubre 2024 09:00 | 18 octubre 2024 17:00 |  | 6
144 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tablero (TCC125, SA.TC.PB, SA.TC.PA) | 3 días | 9 octubre 2024 09:00 | 11 octubre 2024 17:00 | 138;137;7 | 7
145 | Sí | Programada automáticamente | Cableado y conexionado interno | 2 días | 12 octubre 2024 09:00 | 14 octubre 2024 17:00 | 144 | 7
146 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de cables provisorios para conexionado con TSACC existente | 1 día | 15 octubre 2024 09:00 | 15 octubre 2024 17:00 | 145;15 | 7
147 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado provisorio con TSACC existente | 0 días | 18 octubre 2024 17:00 | 18 octubre 2024 17:00 | 146FC+3d | 7
148 | Sí | Programada automáticamente | Comunicaciones y Consolas (6) | 2 días | 28 octubre 2024 09:00 | 29 octubre 2024 17:00 |  | 6
149 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de mobiliarios en forma provisoria | 1 día | 28 octubre 2024 09:00 | 28 octubre 2024 17:00 | 13;133 | 7
150 | Sí | Programada automáticamente | Montaje dde POL y monitores | 1 día | 29 octubre 2024 09:00 | 29 octubre 2024 17:00 | 149;14 | 7
151 | Sí | Programada automáticamente | Montajes de Tableros CMI | 2 días | 30 octubre 2024 09:00 | 31 octubre 2024 17:00 |  | 6
152 | Sí | Programada automáticamente | Tableros llegada lado central (4) | 2 días | 30 octubre 2024 09:00 | 31 octubre 2024 17:00 | 150;144FC+15d | 7
153 | Sí | Programada automáticamente | Montajes de tableros PA | 9 días | 4 octubre 2024 09:00 | 14 octubre 2024 17:00 |  | 6
154 | Sí | Programada automáticamente | Traslado de tableros a PA | 1 día | 4 octubre 2024 09:00 | 4 octubre 2024 17:00 | 44FC+5d | 7
155 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros Smec (3) | 1 día | 5 octubre 2024 09:00 | 5 octubre 2024 17:00 | 154 | 7
156 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros Generales (8) | 1 día | 5 octubre 2024 09:00 | 5 octubre 2024 17:00 | 154 | 7
157 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros tramo 5 (8) | 1 día | 7 octubre 2024 09:00 | 7 octubre 2024 17:00 | 156 | 7
158 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros tramo 6 (7) | 1 día | 8 octubre 2024 09:00 | 8 octubre 2024 17:00 | 157 | 7
159 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tablero registro SA.TC, TRF, MUX, TAF (4) | 1 día | 9 octubre 2024 09:00 | 9 octubre 2024 17:00 | 158 | 7
160 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de Tablero MT (3) | 1 día | 9 octubre 2024 09:00 | 9 octubre 2024 17:00 | 158 | 7
161 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tableros tramo 4 (6) | 1 día | 10 octubre 2024 09:00 | 10 octubre 2024 17:00 | 160 | 7
162 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tableros tramo 8 (8) | 1 día | 11 octubre 2024 09:00 | 11 octubre 2024 17:00 | 161 | 7
163 | Sí | Programada automáticamente | Montaje GPS (3) | 2 días | 12 octubre 2024 09:00 | 14 octubre 2024 17:00 | 162 | 7
164 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tableros Comunicaciones ODF,TGTW;TIL (4) | 1 día | 12 octubre 2024 09:00 | 12 octubre 2024 17:00 | 162 | 7
165 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares | 21 días | 10 octubre 2024 09:00 | 2 noviembre 2024 17:00 |  | 6
166 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Generales y Smec | 2 días | 22 octubre 2024 09:00 | 23 octubre 2024 17:00 | 156;172;136 | 7
167 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de fibra Optica | 2 días | 24 octubre 2024 09:00 | 25 octubre 2024 17:00 | 164;166;136 | 7
168 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 6 | 2 días | 10 octubre 2024 09:00 | 11 octubre 2024 17:00 | 154;136 | 7
169 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 5 | 2 días | 12 octubre 2024 09:00 | 14 octubre 2024 17:00 | 168;154;136 | 7
170 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 8 | 2 días | 15 octubre 2024 09:00 | 16 octubre 2024 17:00 | 169;162;136 | 7
171 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 4 | 2 días | 17 octubre 2024 09:00 | 18 octubre 2024 17:00 | 170;161;136 | 7
172 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares MT | 2 días | 19 octubre 2024 09:00 | 21 octubre 2024 17:00 | 160;171;136 | 7
173 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares en CMI | 2 días | 1 noviembre 2024 09:00 | 2 noviembre 2024 17:00 | 152;164;136 | 7
174 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado de tableros y Ensayos en Frío | 107 días | 24 octubre 2024 09:00 | 15 marzo 2025 17:00 |  | 6
175 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Reactores de Barra, generales (9) | 12 días | 24 octubre 2024 09:00 | 6 noviembre 2024 17:00 | 166 | 7
176 | Sí | Programada automáticamente | Tableros Reactor B1 (2) | 5 días | 24 octubre 2024 09:00 | 29 octubre 2024 17:00 | 166 | 8
177 | Sí | Programada automáticamente | Tableros Reactor B2 (2) | 5 días | 24 octubre 2024 09:00 | 29 octubre 2024 17:00 | 166 | 8
178 | Sí | Programada automáticamente | Tablero B1 (2) | 2 días | 30 octubre 2024 09:00 | 31 octubre 2024 17:00 | 177 | 8
179 | Sí | Programada automáticamente | Tablero B2 (2) | 2 días | 30 octubre 2024 09:00 | 31 octubre 2024 17:00 | 177 | 8
180 | Sí | Programada automáticamente | Tablero B.TBF | 5 días | 30 octubre 2024 09:00 | 4 noviembre 2024 17:00 | 177;141 | 8
181 | Sí | Programada automáticamente | Protocolización de ajustes TP y TC Reactor B1 | 2 días | 2 noviembre 2024 09:00 | 4 noviembre 2024 17:00 | 176;183FC-4d | 8
182 | Sí | Programada automáticamente | Protocolización de ajustes TP y TC Reactor B2 | 2 días | 5 noviembre 2024 09:00 | 6 noviembre 2024 17:00 | 181 | 8
183 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta tableros Generales y reactores | 2 días | 5 noviembre 2024 09:00 | 6 noviembre 2024 17:00 | 180 | 7
184 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado de Fibra con tableros ODF 1 Y 2,TGTW,TIL,SA.TC.PA,TRF,MUX,TAF (8) | 6 días | 26 octubre 2024 09:00 | 1 noviembre 2024 17:00 | 167 | 7
185 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta ODF 1 Y 2,TGTW,TIL,SA.TC.PA,TRF,MUX;TAF | 1 día | 2 noviembre 2024 09:00 | 2 noviembre 2024 17:00 | 184 | 7
186 | Sí | Programada automáticamente | Levantamiento Red PRP | 4 días | 4 noviembre 2024 09:00 | 7 noviembre 2024 17:00 | 181CC;185 | 7
187 | Sí | Programada automáticamente | Prueba de señales en campo y Alarmas | 6 días | 8 noviembre 2024 09:00 | 14 noviembre 2024 17:00 | 186 | 7
188 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 5 (9) + MD (1) | 17 días | 2 noviembre 2024 09:00 | 21 noviembre 2024 17:00 | 184 | 7
189 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 5 | 2 días | 22 noviembre 2024 09:00 | 23 noviembre 2024 17:00 | 188 | 7
190 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 5 - Ensayos en frío (SGU) | 15 días | 7 enero 2025 09:00 | 23 enero 2025 17:00 | 189;365FC+3d | 7
191 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 4 (7) + MD (1) | 12 días | 13 diciembre 2024 09:00 | 14 enero 2025 17:00 | 194 | 7
192 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 4 | 3 días | 15 enero 2025 09:00 | 17 enero 2025 17:00 | 191 | 7
193 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 4 - Ensayos en frío (SGU) | 15 días | 24 enero 2025 09:00 | 10 febrero 2025 17:00 | 192;190 | 7
194 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 8 (9) + MD (1) | 18 días | 22 noviembre 2024 09:00 | 12 diciembre 2024 17:00 | 188 | 7
195 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 8 | 2 días | 13 diciembre 2024 09:00 | 14 diciembre 2024 17:00 | 194 | 7
196 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 8 - Ensayos en frío (SGU) | 15 días | 11 febrero 2025 09:00 | 27 febrero 2025 17:00 | 195;193 | 7
197 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado MT (4) | 8 días | 4 febrero 2025 09:00 | 12 febrero 2025 17:00 | 200 | 7
198 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta MT | 1 día | 13 febrero 2025 09:00 | 13 febrero 2025 17:00 | 197 | 7
199 | Sí | Programada automáticamente | MT - Ensayos en frío (SGU) | 5 días | 28 febrero 2025 09:00 | 5 marzo 2025 17:00 | 198;196 | 7
200 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 6 (9) + MD (1) | 17 días | 15 enero 2025 09:00 | 3 febrero 2025 17:00 | 191 | 7
201 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 6 | 2 días | 4 febrero 2025 09:00 | 5 febrero 2025 17:00 | 200 | 7
202 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 6 - Ensayos en frío (SGU) | 8 días | 6 marzo 2025 09:00 | 14 marzo 2025 17:00 | 201;199 | 7
203 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 9 - Ensayos en frío | 1 día | 15 marzo 2025 09:00 | 15 marzo 2025 17:00 | 202 | 7
204 | Sí | Programada automáticamente | CE | 158 días | 17 febrero 2025 09:00 | 25 agosto 2025 17:00 |  | 4
205 | Sí | Programada automáticamente | Obra Civil | 30 días | 21 marzo 2025 09:00 | 26 abril 2025 17:00 |  | 5
206 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de sala de operador | 30 días | 21 marzo 2025 09:00 | 26 abril 2025 17:00 | 208 | 6
207 | Sí | Programada automáticamente | Obra Electromecánica | 158 días | 17 febrero 2025 09:00 | 25 agosto 2025 17:00 |  | 5
208 | Sí | Programada automáticamente | Preparación de zona de trabajo corrimiento de mesa de trabajo existente | 2 días | 19 marzo 2025 09:00 | 20 marzo 2025 17:00 | 35FC+4d;41FC+4d | 6
209 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de Bandejas | 8 días | 17 febrero 2025 09:00 | 25 febrero 2025 17:00 |  | 6
210 | Sí | Programada automáticamente | Armados de andamios en Salas | 1 día | 17 febrero 2025 09:00 | 17 febrero 2025 17:00 | 35;45 | 7
211 | Sí | Programada automáticamente | Bandejas y Canalizaciones | 7 días | 18 febrero 2025 09:00 | 25 febrero 2025 17:00 | 12;210;34 | 7
212 | Sí | Programada automáticamente | Realización de tarimas para montaje de tableros en forma provisoria | 4 días | 17 febrero 2025 09:00 | 20 febrero 2025 17:00 | 34;45FC+2d | 7
213 | Sí | Programada automáticamente | Realización de soportes para montaje de tableros PB. | 5 días | 17 febrero 2025 09:00 | 21 febrero 2025 17:00 | 212CC;34 | 7
214 | Sí | Programada automáticamente | Montajes de Tableros PB | 5 días | 21 febrero 2025 09:00 | 26 febrero 2025 17:00 |  | 6
215 | Sí | Programada automáticamente | Modificación de marco superior puerta de Servicios auxiliares y sal PB para ingreso de tableros TBF | 1 día | 26 febrero 2025 09:00 | 26 febrero 2025 17:00 | 211 | 7
216 | Sí | Programada automáticamente | Tableros TBF(5) | 2 días | 21 febrero 2025 09:00 | 22 febrero 2025 17:00 | 212;8 | 7
217 | Sí | Programada automáticamente | Tablero TBF MT(1) | 2 días | 24 febrero 2025 09:00 | 25 febrero 2025 17:00 | 216;213;8 | 7
218 | Sí | Programada automáticamente | Tableros de SSAACC (4 cuerpos + 2) | 9 días | 22 febrero 2025 09:00 | 4 marzo 2025 17:00 |  | 6
219 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tablero (TCC125, SA.TC.PB, SA.TC.PA) | 3 días | 22 febrero 2025 09:00 | 25 febrero 2025 17:00 | 213;212;8 | 7
220 | Sí | Programada automáticamente | Cabledo y conexionado interno | 2 días | 26 febrero 2025 09:00 | 27 febrero 2025 17:00 | 219 | 7
221 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de cables provisorios para conexionado con TSACC existente | 1 día | 28 febrero 2025 09:00 | 28 febrero 2025 17:00 | 220;15 | 7
222 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado provisorio con TSACC existente | 0 días | 4 marzo 2025 17:00 | 4 marzo 2025 17:00 | 221FC+3d | 7
223 | Sí | Programada automáticamente | Comunicaciones y Consolas (6) | 2 días | 21 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 |  | 6
224 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de mobiliarios en forma provisoria | 1 día | 21 marzo 2025 09:00 | 21 marzo 2025 17:00 | 13;208 | 7
225 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de POL y monitores | 1 día | 22 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 | 224;14 | 7
226 | Sí | Programada automáticamente | Montajes de tableros PA | 11 días | 11 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 |  | 6
227 | Sí | Programada automáticamente | Traslado de tableros a PA | 1 día | 11 marzo 2025 09:00 | 11 marzo 2025 17:00 | 45FC+5d | 7
228 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros Smec (5) | 1 día | 12 marzo 2025 09:00 | 12 marzo 2025 17:00 | 227 | 7
229 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros Generales (4) | 1 día | 12 marzo 2025 09:00 | 12 marzo 2025 17:00 | 227 | 7
230 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros tramo 1 (6) | 2 días | 13 marzo 2025 09:00 | 14 marzo 2025 17:00 | 229 | 7
231 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros tramo 3 (8) | 2 días | 15 marzo 2025 09:00 | 17 marzo 2025 17:00 | 230 | 7
232 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros tramo 2 (9) | 2 días | 18 marzo 2025 09:00 | 19 marzo 2025 17:00 | 231 | 7
233 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tablero T0 (1) | 1 día | 18 marzo 2025 09:00 | 18 marzo 2025 17:00 | 231 | 7
234 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tablero registro SA.TC, TRF, MUX, TAF (4) | 1 día | 19 marzo 2025 09:00 | 19 marzo 2025 17:00 | 233 | 7
235 | Sí | Programada automáticamente | Montaje GPS (3) | 3 días | 20 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 | 234 | 7
236 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tableros Comunicaciones ODF,TGTW;TIL (4) | 1 día | 20 marzo 2025 09:00 | 20 marzo 2025 17:00 | 234 | 7
237 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de Tablero MT (2) | 1 día | 19 marzo 2025 09:00 | 19 marzo 2025 17:00 | 233 | 7
238 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares | 14 días | 12 marzo 2025 09:00 | 28 marzo 2025 17:00 |  | 6
239 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 2 | 2 días | 12 marzo 2025 09:00 | 13 marzo 2025 17:00 | 227 | 7
240 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 3 | 2 días | 14 marzo 2025 09:00 | 15 marzo 2025 17:00 | 239 | 7
241 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 1 | 2 días | 17 marzo 2025 09:00 | 18 marzo 2025 17:00 | 240 | 7
242 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Generals y Smec | 2 días | 19 marzo 2025 09:00 | 20 marzo 2025 17:00 | 241 | 7
243 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 0 | 2 días | 21 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 | 242 | 7
244 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de fibra Optica | 2 días | 25 marzo 2025 09:00 | 26 marzo 2025 17:00 | 243 | 7
245 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares MT | 2 días | 27 marzo 2025 09:00 | 28 marzo 2025 17:00 | 244 | 7
246 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado de tableros y Ensayos en Frío | 130 días | 21 marzo 2025 09:00 | 25 agosto 2025 17:00 |  | 6
247 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Barras y generales (9) | 15 días | 21 marzo 2025 09:00 | 9 abril 2025 17:00 | 242 | 7
248 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta tableros Generales | 2 días | 10 abril 2025 09:00 | 11 abril 2025 17:00 | 247 | 7
249 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado de Fibra con tableros ODF 1 Y 2,TGTW,TIL,SA.TC.PA,TRF,MUX (7) | 7 días | 12 abril 2025 09:00 | 19 abril 2025 17:00 | 248;244 | 7
250 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 1 (7)+ MD (1) | 14 días | 21 abril 2025 09:00 | 7 mayo 2025 17:00 | 249 | 7
251 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 1 | 2 días | 8 mayo 2025 09:00 | 9 mayo 2025 17:00 | 250 | 7
252 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 1 - Ensayos en frío (CE) | 15 días | 16 junio 2025 09:00 | 3 julio 2025 17:00 | 251;380 | 7
253 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 2 (10) + MD (1) | 15 días | 29 mayo 2025 09:00 | 14 junio 2025 17:00 | 259 | 7
254 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 2 | 2 días | 16 junio 2025 09:00 | 17 junio 2025 17:00 | 253 | 7
255 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 2 - Ensayos en frío (CE) | 15 días | 4 julio 2025 09:00 | 22 julio 2025 17:00 | 254;252 | 7
256 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 0 (2)+ MD (1) | 6 días | 16 junio 2025 09:00 | 23 junio 2025 17:00 | 253 | 7
257 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 0 | 2 días | 24 junio 2025 09:00 | 25 junio 2025 17:00 | 256 | 7
258 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 0 - Ensayos en frío (CE) | 5 días | 23 julio 2025 09:00 | 28 julio 2025 17:00 | 257;255 | 7
259 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 3 (9)+ MD (2) | 18 días | 8 mayo 2025 09:00 | 28 mayo 2025 17:00 | 250 | 7
260 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 3 | 2 días | 29 mayo 2025 09:00 | 30 mayo 2025 17:00 | 259 | 7
261 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 3 - Ensayos en frío (CE) | 15 días | 29 julio 2025 09:00 | 14 agosto 2025 17:00 | 260;258 | 7
262 | Sí | Programada automáticamente | Protocolización Protecc. Barras 1 y 2 (CE) | 4 días | 15 agosto 2025 09:00 | 19 agosto 2025 17:00 | 249;261 | 7
263 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado MT (3) | 12 días | 24 junio 2025 09:00 | 7 julio 2025 17:00 | 256 | 7
264 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta MT | 1 día | 8 julio 2025 09:00 | 8 julio 2025 17:00 | 263 | 7
265 | Sí | Programada automáticamente | MT - Ensayos en frío (CE) | 5 días | 20 agosto 2025 09:00 | 25 agosto 2025 17:00 | 264;262 | 7
266 | Sí | Programada automáticamente | SJ | 125 días | 14 marzo 2025 09:00 | 12 agosto 2025 17:00 |  | 4
267 | Sí | Programada automáticamente | Obra Civil | 30 días | 21 marzo 2025 09:00 | 26 abril 2025 17:00 |  | 5
268 | Sí | Programada automáticamente | Construcción de sala de operador | 30 días | 21 marzo 2025 09:00 | 26 abril 2025 17:00 | 270 | 6
269 | Sí | Programada automáticamente | Obra Electromecánica | 125 días | 14 marzo 2025 09:00 | 12 agosto 2025 17:00 |  | 5
270 | Sí | Programada automáticamente | Preparación de zona de trabajo corrimiento de mesa de trabajo existente | 2 días | 19 marzo 2025 09:00 | 20 marzo 2025 17:00 | 41FC+4d | 6
271 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de Bandejas | 8 días | 14 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 |  | 6
272 | Sí | Programada automáticamente | Armados de andamios en Salas | 1 día | 14 marzo 2025 09:00 | 14 marzo 2025 17:00 | 35;41;46 | 7
273 | Sí | Programada automáticamente | Bandejas y Canalizaciones | 7 días | 15 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 | 272;12;40 | 7
274 | Sí | Programada automáticamente | Realización de tarimas para montaje de tableros en forma provisoria | 4 días | 14 marzo 2025 09:00 | 18 marzo 2025 17:00 | 40;46FC+2d | 7
275 | Sí | Programada automáticamente | Realización de soportes para montaje de tableros PB. | 5 días | 14 marzo 2025 09:00 | 19 marzo 2025 17:00 | 274CC;40 | 7
276 | Sí | Programada automáticamente | Montajes de Tableros PB | 5 días | 19 marzo 2025 09:00 | 25 marzo 2025 17:00 |  | 6
277 | Sí | Programada automáticamente | Modificación de marco superior puerta de Servicios auxiliares y sal PB para ingreso de tableros TBF | 1 día | 25 marzo 2025 09:00 | 25 marzo 2025 17:00 | 273 | 7
278 | Sí | Programada automáticamente | Tableros TBF(5) | 2 días | 19 marzo 2025 09:00 | 20 marzo 2025 17:00 | 274;9 | 7
279 | Sí | Programada automáticamente | Tablero TBF MT(1) | 2 días | 21 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 | 278;275;9 | 7
280 | Sí | Programada automáticamente | Tableros de SSAACC (4 cuerpos + 2) | 9 días | 20 marzo 2025 09:00 | 31 marzo 2025 17:00 |  | 6
281 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tablero (TCC125, SA.TC.PB, SA.TC.PA) | 3 días | 20 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 | 274;275;9 | 7
282 | Sí | Programada automáticamente | Cabledo y conexionado interno | 2 días | 25 marzo 2025 09:00 | 26 marzo 2025 17:00 | 281 | 7
283 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de cables provisorios para conexionado con TSACC existente | 1 día | 27 marzo 2025 09:00 | 27 marzo 2025 17:00 | 282;15 | 7
284 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado provisorio con TSACC existente | 0 días | 31 marzo 2025 17:00 | 31 marzo 2025 17:00 | 283FC+3d | 7
285 | Sí | Programada automáticamente | Comunicaciones y Consolas (6) | 2 días | 21 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 |  | 6
286 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de mobiliarios en forma provisoria | 1 día | 21 marzo 2025 09:00 | 21 marzo 2025 17:00 | 13;270 | 7
287 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de POL y monitores | 1 día | 22 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 | 286;14 | 7
288 | Sí | Programada automáticamente | Montajes de tableros PA | 12 días | 14 abril 2025 09:00 | 26 abril 2025 17:00 |  | 6
289 | Sí | Programada automáticamente | Traslado de tableros a PA | 1 día | 14 abril 2025 09:00 | 14 abril 2025 17:00 | 46FC+5d | 7
290 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros Smec (3) | 1 día | 15 abril 2025 09:00 | 15 abril 2025 17:00 | 289 | 7
291 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros Generales (4) | 1 día | 15 abril 2025 09:00 | 15 abril 2025 17:00 | 289 | 7
292 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros tramo 1 (8) | 2 días | 16 abril 2025 09:00 | 17 abril 2025 17:00 | 291 | 7
293 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros tramo 3 (5) | 2 días | 18 abril 2025 09:00 | 19 abril 2025 17:00 | 292 | 7
294 | Sí | Programada automáticamente | Montaje tableros tramo 2 (8) | 2 días | 21 abril 2025 09:00 | 22 abril 2025 17:00 | 293 | 7
295 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tablero registro SA.TC, TRF, MUX, TAF (4) | 1 día | 23 abril 2025 09:00 | 23 abril 2025 17:00 | 294 | 7
296 | Sí | Programada automáticamente | Montaje GPS (3) | 3 días | 24 abril 2025 09:00 | 26 abril 2025 17:00 | 295 | 7
297 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de tableros Comunicaciones ODF,TGTW;TIL (4) | 1 día | 24 abril 2025 09:00 | 24 abril 2025 17:00 | 295 | 7
298 | Sí | Programada automáticamente | Montaje de Tablero MT (2) | 1 día | 25 abril 2025 09:00 | 25 abril 2025 17:00 | 297 | 7
299 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares | 14 días | 16 abril 2025 09:00 | 2 mayo 2025 17:00 |  | 6
300 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 2 | 2 días | 16 abril 2025 09:00 | 17 abril 2025 17:00 | 290 | 7
301 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 3 | 2 días | 21 abril 2025 09:00 | 22 abril 2025 17:00 | 300;293 | 7
302 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Tramo 1 | 2 días | 23 abril 2025 09:00 | 24 abril 2025 17:00 | 301;292 | 7
303 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares Generals y Smec | 2 días | 25 abril 2025 09:00 | 26 abril 2025 17:00 | 291;302 | 7
304 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de multifilares MT | 2 días | 28 abril 2025 09:00 | 29 abril 2025 17:00 | 303;298 | 7
305 | Sí | Programada automáticamente | Tendido de fibra Optica | 2 días | 30 abril 2025 09:00 | 2 mayo 2025 17:00 | 297;304 | 7
306 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado de tableros y Ensayos en Frío | 89 días | 28 abril 2025 09:00 | 12 agosto 2025 17:00 |  | 6
307 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado de tableros Generales (5) | 10 días | 28 abril 2025 09:00 | 9 mayo 2025 17:00 | 303 | 7
308 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta tableros Generales | 2 días | 10 mayo 2025 09:00 | 12 mayo 2025 17:00 | 307 | 7
309 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado de Fibra con tableros ODF 1 Y 2,TGTW,TIL,SA.TC.PA,TRF,MUX,(7) | 7 días | 3 mayo 2025 09:00 | 10 mayo 2025 17:00 | 305 | 7
310 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 3 (6)+ MD (1) | 12 días | 28 mayo 2025 09:00 | 10 junio 2025 17:00 | 301;313 | 7
311 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 3 | 2 días | 11 junio 2025 09:00 | 12 junio 2025 17:00 | 310 | 7
312 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 3 - Ensayos en frío (SJ) | 15 días | 16 junio 2025 09:00 | 3 julio 2025 17:00 | 311;380 | 7
313 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 1 (9)+ MD (1) | 15 días | 10 mayo 2025 09:00 | 27 mayo 2025 17:00 | 307;302 | 7
314 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 1 | 2 días | 28 mayo 2025 09:00 | 29 mayo 2025 17:00 | 313 | 7
315 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 1 - Ensayos en frío (SJ) | 12 días | 4 julio 2025 09:00 | 18 julio 2025 17:00 | 314;312 | 7
316 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado Tramo 2 (9) + MD (1) | 15 días | 11 junio 2025 09:00 | 28 junio 2025 17:00 | 310;300 | 7
317 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta Tramo 2 | 2 días | 30 junio 2025 09:00 | 1 julio 2025 17:00 | 316 | 7
318 | Sí | Programada automáticamente | Tramo 2 - Ensayos en frío (SJ) | 12 días | 19 julio 2025 09:00 | 1 agosto 2025 17:00 | 317;315 | 7
319 | Sí | Programada automáticamente | Protocolización Protecc. Barras 1 y 2 (SJ) | 4 días | 2 agosto 2025 09:00 | 6 agosto 2025 17:00 | 309;318 | 7
320 | Sí | Programada automáticamente | Conexionado MT (3) | 12 días | 30 junio 2025 09:00 | 14 julio 2025 17:00 | 304;316 | 7
321 | Sí | Programada automáticamente | Chequeo punta a punta MT | 1 día | 15 julio 2025 09:00 | 15 julio 2025 17:00 | 320 | 7
322 | Sí | Programada automáticamente | MT - Ensayos en frío (SJ) | 5 días | 7 agosto 2025 09:00 | 12 agosto 2025 17:00 | 321;319 | 7
323 | Sí | Programada automáticamente | Disp. p/ Trabajos en Caliente | 399 días | 11 noviembre 2024 08:00 | 14 diciembre 2025 17:00 |  | 3
324 | Sí | Programada automáticamente | SGA | 360 días | 11 noviembre 2024 08:00 | 5 noviembre 2025 17:00 |  | 4
325 | Sí | Programada automáticamente | Reactores y Prot de Barras | 13 días | 11 noviembre 2024 08:00 | 23 noviembre 2024 17:00 |  | 5
326 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Reactor B1 | 0 días | 11 noviembre 2024 08:00 | 11 noviembre 2024 08:00 |  | 6
327 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Reactor B1 (SGA) | 6 días | 11 noviembre 2024 09:00 | 16 noviembre 2024 17:00 | 110;326CC | 6
328 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Reactor B1 | 0 días | 16 noviembre 2024 08:00 | 16 noviembre 2024 08:00 |  | 6
329 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Reactor B2 | 0 días | 18 noviembre 2024 08:00 | 18 noviembre 2024 08:00 |  | 6
330 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Reactor B2 (SGA) | 6 días | 18 noviembre 2024 09:00 | 23 noviembre 2024 17:00 | 110;329CC | 6
331 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Reactor B2 | 0 días | 23 noviembre 2024 08:00 | 23 noviembre 2024 08:00 |  | 6
332 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 2 + TP-LL2 | 0 días | 15 marzo 2025 08:00 | 15 marzo 2025 08:00 |  | 5
333 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 2 + TP-LL2 (SGA) | 8 días | 15 marzo 2025 09:00 | 22 marzo 2025 17:00 | 113;332CC | 5
334 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 2 + TP-LL2 | 0 días | 22 marzo 2025 08:00 | 22 marzo 2025 08:00 |  | 5
335 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 11 | 0 días | 5 abril 2025 08:00 | 5 abril 2025 08:00 |  | 5
336 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 11 (SGA) | 4 días | 5 abril 2025 09:00 | 8 abril 2025 17:00 | 122;335CC | 5
337 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 11 | 0 días | 8 abril 2025 08:00 | 8 abril 2025 08:00 |  | 5
338 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 3 SGA + Tramo 4 SGU + TP-LL3 | 0 días | 12 abril 2025 08:00 | 12 abril 2025 08:00 |  | 5
339 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 3 SGA + Tramo 4 SGU + TP-LL3 | 8 días | 12 abril 2025 09:00 | 19 abril 2025 17:00 | 116;193;338CC | 5
340 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 3 SGA + Tramo 4 SGU + TP-LL3 | 0 días | 19 abril 2025 08:00 | 19 abril 2025 08:00 |  | 5
341 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 7 + TP-LL7 | 0 días | 26 abril 2025 08:00 | 26 abril 2025 08:00 |  | 5
342 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 7 + TP-LL7 (SGA) | 8 días | 26 abril 2025 09:00 | 3 mayo 2025 17:00 | 119;341CC | 5
343 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 7 + TP-LL7 | 0 días | 3 mayo 2025 08:00 | 3 mayo 2025 08:00 |  | 5
344 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia MT (F/S Trafo 1) | 0 días | 24 mayo 2025 08:00 | 24 mayo 2025 08:00 |  | 5
345 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia MT (F/S Trafo 1) (SGA) | 2 días | 24 mayo 2025 09:00 | 25 mayo 2025 17:00 | 125;344CC | 5
346 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia MT (F/S Trafo 1) | 0 días | 25 mayo 2025 08:00 | 25 mayo 2025 08:00 |  | 5
347 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia MT (F/S Reactor) | 0 días | 31 mayo 2025 08:00 | 31 mayo 2025 08:00 |  | 5
348 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia MT (F/S Reactor) (SGA) | 2 días | 31 mayo 2025 09:00 | 1 junio 2025 17:00 | 125;347CC | 5
349 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia MT (F/S Reactor) | 0 días | 1 junio 2025 08:00 | 1 junio 2025 08:00 |  | 5
350 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 1 SGA + Tramo 2 CE + TP-LL1 | 0 días | 13 septiembre 2025 08:00 | 13 septiembre 2025 08:00 |  | 5
351 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 1 SGA + Tramo 2 CE + TP-LL1 | 8 días | 13 septiembre 2025 09:00 | 20 septiembre 2025 17:00 | 128;255;350CC | 5
352 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 1 SGA + Tramo 2 CE + TP-LL1 | 0 días | 20 septiembre 2025 08:00 | 20 septiembre 2025 08:00 |  | 5
353 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Protección Barra 1 | 0 días | 31 octubre 2025 08:00 | 31 octubre 2025 08:00 |  | 5
354 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Protección Barra 1 (SGA) | 3 días | 31 octubre 2025 09:00 | 2 noviembre 2025 17:00 | 327;330;333;351;339;342;353CC | 5
355 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Protección Barra 1 | 0 días | 2 noviembre 2025 08:00 | 2 noviembre 2025 08:00 |  | 5
356 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Protección Barra 2 | 0 días | 3 noviembre 2025 08:00 | 3 noviembre 2025 08:00 |  | 5
357 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Protección Barra 2 (SGA) | 3 días | 3 noviembre 2025 09:00 | 5 noviembre 2025 17:00 | 327;330;333;351;339;342;356CC | 5
358 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Protección Barra 2 | 0 días | 5 noviembre 2025 08:00 | 5 noviembre 2025 08:00 |  | 5
359 | Sí | Programada automáticamente | SGU | 350 días | 9 diciembre 2024 09:00 | 23 noviembre 2025 17:00 |  | 4
360 | Sí | Programada automáticamente | Reactores y Prot de Barras | 15 días | 9 diciembre 2024 09:00 | 23 diciembre 2024 17:00 |  | 5
361 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Reactor B1 | 0 días | 9 diciembre 2024 09:00 | 9 diciembre 2024 09:00 |  | 6
362 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Reactor B1 (SGU) | 6 días | 9 diciembre 2024 09:00 | 14 diciembre 2024 17:00 | 187;361CC | 6
363 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Reactor B1 | 0 días | 14 diciembre 2024 08:00 | 14 diciembre 2024 08:00 |  | 6
364 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Reactor B2 | 0 días | 18 diciembre 2024 08:00 | 18 diciembre 2024 08:00 |  | 6
365 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Reactor B2 (SGU) | 6 días | 18 diciembre 2024 09:00 | 23 diciembre 2024 17:00 | 187;364CC | 6
366 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Reactor B2 | 0 días | 23 diciembre 2024 08:00 | 23 diciembre 2024 08:00 |  | 6
367 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 5 + TP-LL5 | 0 días | 24 marzo 2025 08:00 | 24 marzo 2025 08:00 |  | 5
368 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 5 + TP-LL5 (SGU) | 8 días | 24 marzo 2025 09:00 | 31 marzo 2025 17:00 | 190;367CC | 5
369 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 5 + TP-LL5 | 0 días | 31 marzo 2025 08:00 | 31 marzo 2025 08:00 |  | 5
370 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 4 SGU + Tramo 3 SGA + TP-LL4 | 0 días | 12 abril 2025 08:00 | 12 abril 2025 08:00 |  | 5
371 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 4 SGU + Tramo 3 SGA + TP-LL4 | 8 días | 12 abril 2025 09:00 | 19 abril 2025 17:00 | 193;116;370CC | 5
372 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 4 SGU + Tramo 3 SGA + TP-LL4 | 0 días | 19 abril 2025 08:00 | 19 abril 2025 08:00 |  | 5
373 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 8 + TP-LL8 | 0 días | 12 mayo 2025 08:00 | 12 mayo 2025 08:00 |  | 5
374 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 8 + TP-LL8 (SGU) | 8 días | 12 mayo 2025 09:00 | 19 mayo 2025 17:00 | 196;373CC | 5
375 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 8 + TP-LL8 | 0 días | 19 mayo 2025 08:00 | 19 mayo 2025 08:00 |  | 5
376 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia MT (F/S Trafo 1) | 0 días | 7 junio 2025 08:00 | 7 junio 2025 08:00 |  | 5
377 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia MT (F/S Trafo 1) (SGU) | 2 días | 7 junio 2025 09:00 | 8 junio 2025 17:00 | 199;376CC | 5
378 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia MT (F/S Trafo 1) | 0 días | 8 junio 2025 08:00 | 8 junio 2025 08:00 |  | 5
379 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia MT (F/S Trafo 2) | 0 días | 14 junio 2025 08:00 | 14 junio 2025 08:00 |  | 5
380 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia MT (F/S Trafo 2) (SGU) | 2 días | 14 junio 2025 09:00 | 15 junio 2025 17:00 | 199;379CC | 5
381 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia MT (F/S Trafo 2) | 0 días | 15 junio 2025 08:00 | 15 junio 2025 08:00 |  | 5
382 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 6 SGU + Tramo 2 SJ + TP-LL6 | 0 días | 18 octubre 2025 08:00 | 18 octubre 2025 08:00 |  | 5
383 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 6 SGU + Tramo 2 SJ + TP-LL6 | 8 días | 18 octubre 2025 09:00 | 25 octubre 2025 17:00 | 202;318;382CC | 5
384 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 6 SGU + Tramo 2 SJ + TP-LL6 | 0 días | 25 octubre 2025 08:00 | 25 octubre 2025 08:00 |  | 5
385 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Protección Barra 1 | 0 días | 18 noviembre 2025 08:00 | 18 noviembre 2025 08:00 |  | 5
386 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Protección Barra 1 (SGU) | 3 días | 18 noviembre 2025 09:00 | 20 noviembre 2025 17:00 | 362;365;368;374;371;383;385CC | 5
387 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Protección Barra 1 | 0 días | 20 noviembre 2025 08:00 | 20 noviembre 2025 08:00 |  | 5
388 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Protección Barra 2 | 0 días | 21 noviembre 2025 08:00 | 21 noviembre 2025 08:00 |  | 5
389 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Protección Barra 2 (SGU) | 3 días | 21 noviembre 2025 09:00 | 23 noviembre 2025 17:00 | 362;365;368;374;371;383;388CC | 5
390 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Protección Barra 2 | 0 días | 23 noviembre 2025 08:00 | 23 noviembre 2025 08:00 |  | 5
391 | Sí | Programada automáticamente | CE | 93 días | 16 agosto 2025 08:00 | 16 noviembre 2025 17:00 |  | 4
392 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 1 | 0 días | 16 agosto 2025 08:00 | 16 agosto 2025 08:00 |  | 5
393 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 1 (CE) | 7 días | 16 agosto 2025 09:00 | 22 agosto 2025 17:00 | 252;392CC | 5
394 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 1 | 0 días | 22 agosto 2025 08:00 | 22 agosto 2025 08:00 |  | 5
395 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 2 CE + Tramo 1 SGA | 0 días | 13 septiembre 2025 08:00 | 13 septiembre 2025 08:00 |  | 5
396 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 2 CE + Tramo 1 SGA | 8 días | 13 septiembre 2025 09:00 | 20 septiembre 2025 17:00 | 255;128;395CC | 5
397 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 2 CE + Tramo 1 SGA | 0 días | 20 septiembre 2025 08:00 | 20 septiembre 2025 08:00 |  | 5
398 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 0 | 0 días | 27 septiembre 2025 08:00 | 27 septiembre 2025 08:00 |  | 5
399 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 0 (CE) | 2 días | 27 septiembre 2025 09:00 | 28 septiembre 2025 17:00 | 258;398CC | 5
400 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 0 | 0 días | 28 septiembre 2025 08:00 | 28 septiembre 2025 08:00 |  | 5
401 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 3 CE + Tramo 1 SJ | 0 días | 4 octubre 2025 08:00 | 4 octubre 2025 08:00 |  | 5
402 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 3 CE + Tramo 1 SJ | 8 días | 4 octubre 2025 09:00 | 11 octubre 2025 17:00 | 261;315;401CC | 5
403 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 3 CE + Tramo 1 SJ | 0 días | 11 octubre 2025 08:00 | 11 octubre 2025 08:00 |  | 5
404 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Protección Barra 1 | 0 días | 7 noviembre 2025 08:00 | 7 noviembre 2025 08:00 |  | 5
405 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Protección Barra 1 (CE) | 3 días | 7 noviembre 2025 09:00 | 9 noviembre 2025 17:00 | 393;402;396;404CC | 5
406 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Protección Barra 1 | 0 días | 9 noviembre 2025 08:00 | 9 noviembre 2025 08:00 |  | 5
407 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Protección Barra 2 | 0 días | 10 noviembre 2025 08:00 | 10 noviembre 2025 08:00 |  | 5
408 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Protección Barra 2 (CE) | 3 días | 10 noviembre 2025 09:00 | 12 noviembre 2025 17:00 | 393;402;396;407CC | 5
409 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Protección Barra 2 | 0 días | 12 noviembre 2025 08:00 | 12 noviembre 2025 08:00 |  | 5
410 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia MT (F/S Trafo 1) | 0 días | 13 noviembre 2025 08:00 | 13 noviembre 2025 08:00 |  | 5
411 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia MT (F/S Trafo 1) (CE) | 2 días | 13 noviembre 2025 09:00 | 14 noviembre 2025 17:00 | 265;410CC | 5
412 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia MT (F/S Trafo 1) | 0 días | 14 noviembre 2025 08:00 | 14 noviembre 2025 08:00 |  | 5
413 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia MT (F/S Trafo 2) | 0 días | 15 noviembre 2025 08:00 | 15 noviembre 2025 08:00 |  | 5
414 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia MT (F/S Trafo 2) (CE) | 2 días | 15 noviembre 2025 09:00 | 16 noviembre 2025 17:00 | 265;413CC | 5
415 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia MT (F/S Trafo 2) | 0 días | 16 noviembre 2025 08:00 | 16 noviembre 2025 08:00 |  | 5
416 | Sí | Programada automáticamente | SJ | 107 días | 30 agosto 2025 08:00 | 14 diciembre 2025 17:00 |  | 4
417 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 3 | 0 días | 30 agosto 2025 08:00 | 30 agosto 2025 08:00 |  | 5
418 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 3 (SJ) | 7 días | 30 agosto 2025 09:00 | 5 septiembre 2025 17:00 | 312;417CC | 5
419 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 3 | 0 días | 5 septiembre 2025 08:00 | 5 septiembre 2025 08:00 |  | 5
420 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 1 SJ + Tramo 3 CE | 0 días | 4 octubre 2025 08:00 | 4 octubre 2025 08:00 |  | 5
421 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 1 SJ + Tramo 3 CE | 8 días | 4 octubre 2025 09:00 | 11 octubre 2025 17:00 | 315;261;420CC | 5
422 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 1 SJ + Tramo 3 CE | 0 días | 11 octubre 2025 08:00 | 11 octubre 2025 08:00 |  | 5
423 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Tramo 2 SJ + Tramo 6 SGU | 0 días | 18 octubre 2025 08:00 | 18 octubre 2025 08:00 |  | 5
424 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Tramo 2 SJ + Tramo 6 SGU | 8 días | 18 octubre 2025 09:00 | 25 octubre 2025 17:00 | 318;202;423CC | 5
425 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Tramo 2 SJ + Tramo 6 SGU | 0 días | 25 octubre 2025 08:00 | 25 octubre 2025 08:00 |  | 5
426 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Protección Barra 1 | 0 días | 26 noviembre 2025 08:00 | 26 noviembre 2025 08:00 |  | 5
427 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Protección Barra 1 (SJ) | 3 días | 26 noviembre 2025 09:00 | 28 noviembre 2025 17:00 | 421;418;424;426CC | 5
428 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Protección Barra 1 | 0 días | 28 noviembre 2025 08:00 | 28 noviembre 2025 08:00 |  | 5
429 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia Protección Barra 2 | 0 días | 29 noviembre 2025 08:00 | 29 noviembre 2025 08:00 |  | 5
430 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia Protección Barra 2 (SJ) | 3 días | 29 noviembre 2025 09:00 | 1 diciembre 2025 17:00 | 421;418;424;429CC | 5
431 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia Protección Barra 2 | 0 días | 1 diciembre 2025 08:00 | 1 diciembre 2025 08:00 |  | 5
432 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia MT (F/S Trafo 1) | 0 días | 6 diciembre 2025 08:00 | 6 diciembre 2025 08:00 |  | 5
433 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia MT (F/S Trafo 1) (SJ) | 2 días | 6 diciembre 2025 09:00 | 7 diciembre 2025 17:00 | 432CC;322 | 5
434 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia MT (F/S Trafo 1) | 0 días | 7 diciembre 2025 08:00 | 7 diciembre 2025 08:00 |  | 5
435 | Sí | Programada automáticamente | Inicio licencia MT (F/S Reactor) | 0 días | 13 diciembre 2025 08:00 | 13 diciembre 2025 08:00 |  | 5
436 | Sí | Programada automáticamente | Ejecución licencia MT (F/S Reactor) (SJ) | 2 días | 13 diciembre 2025 09:00 | 14 diciembre 2025 17:00 | 435CC;322 | 5
437 | Sí | Programada automáticamente | Fin licencia MT (F/S Reactor) | 0 días | 14 diciembre 2025 08:00 | 14 diciembre 2025 08:00 |  | 5
438 | Sí | Programada automáticamente | Instalaciones renovadas al 100% | 0 días | 14 diciembre 2025 17:00 | 14 diciembre 2025 17:00 | 324;359;391;416 | 1
439 | Sí | Programada automáticamente | Desmontajes, reposicionamiento y desmovilización | 60 días | 30 diciembre 2025 09:00 | 11 marzo 2026 17:00 |  | 1
440 | Sí | Programada automáticamente | SGA | 15 días | 30 diciembre 2025 09:00 | 17 enero 2026 17:00 | 436FC+11d | 2
441 | Sí | Programada automáticamente | SGU | 15 días | 19 enero 2026 09:00 | 4 febrero 2026 17:00 | 440 | 2
442 | Sí | Programada automáticamente | CE | 15 días | 5 febrero 2026 09:00 | 21 febrero 2026 17:00 | 441 | 2
443 | Sí | Programada automáticamente | SJ | 15 días | 23 febrero 2026 09:00 | 11 marzo 2026 17:00 | 442 | 2

## Tabla_Recursos
Id | Nombre | Iniciales | Tipo | Etiqueta de material | Grupo | Dirección de correo electrónico | Cuenta de inicio de sesión de usuario | Capacidad máxima | Tasa estándar | Costo por uso | Notas
1 | P&C#1 | P | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
2 | P&C#2 | P | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
3 | P&C#3 | P | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0
4 | P&C#4 | P | Trabajo |  |  |  |  | 100% | $ 0,00/h | 0

## Tabla_asignación
Nombre de tarea | Nombre del recurso | % trabajo completado | Trabajo | Unidades
Protocolización de ajustes TP y TC Reactor B1 | P&C#1 | 0 | 2d | 100%
Protocolización de ajustes TP y TC Reactor B2 | P&C#1 | 0 | 2d | 100%
Prueba de señales en campo y Alarmas | P&C#1 | 0 | 6d | 100%
Tramo 2 - Ensayos en frío (SGA) | P&C#1 | 0 | 15d | 100%
Tramo 3 - Ensayos en frío (SGA) | P&C#1 | 0 | 15d | 100%
Tramo 7 - Ensayos en frío (SGA) | P&C#1 | 0 | 15d | 100%
Tramo 11 - Ensayos en frío (SGA) | P&C#1 | 0 | 5d | 100%
MT - Ensayos en frío (SGA) | P&C#1 | 0 | 5d | 100%
Tramo 1 - Ensayos en frío (SGA) | P&C#1 | 0 | 15d | 100%
Protocolización de ajustes TP y TC Reactor B1 | P&C#1 | 0 | 2d | 100%
Protocolización de ajustes TP y TC Reactor B2 | P&C#1 | 0 | 2d | 100%
Prueba de señales en campo y Alarmas | P&C#1 | 0 | 6d | 100%
Tramo 5 - Ensayos en frío (SGU) | P&C#2 | 0 | 15d | 100%
Tramo 4 - Ensayos en frío (SGU) | P&C#2 | 0 | 15d | 100%
Tramo 8 - Ensayos en frío (SGU) | P&C#2 | 0 | 15d | 100%
MT - Ensayos en frío (SGU) | P&C#2 | 0 | 5d | 100%
Tramo 6 - Ensayos en frío (SGU) | P&C#2 | 0 | 8d | 100%
Tramo 9 - Ensayos en frío | P&C#2 | 0 | 1d | 100%
Tramo 1 - Ensayos en frío (CE) | P&C#1 | 0 | 15d | 100%
Tramo 2 - Ensayos en frío (CE) | P&C#1 | 0 | 15d | 100%
Tramo 0 - Ensayos en frío (CE) | P&C#1 | 0 | 5d | 100%
Tramo 3 - Ensayos en frío (CE) | P&C#1 | 0 | 15d | 100%
Protocolización Protecc. Barras 1 y 2 (CE) | P&C#1 | 0 | 4d | 100%
MT - Ensayos en frío (CE) | P&C#1 | 0 | 5d | 100%
Tramo 3 - Ensayos en frío (SJ) | P&C#2 | 0 | 15d | 100%
Tramo 1 - Ensayos en frío (SJ) | P&C#2 | 0 | 12d | 100%
Tramo 2 - Ensayos en frío (SJ) | P&C#2 | 0 | 12d | 100%
Protocolización Protecc. Barras 1 y 2 (SJ) | P&C#2 | 0 | 4d | 100%
MT - Ensayos en frío (SJ) | P&C#2 | 0 | 5d | 100%
Ejecución licencia Reactor B1 (SGA) | P&C#1 | 0 | 6d | 100%
Ejecución licencia Reactor B2 (SGA) | P&C#1 | 0 | 6d | 100%
Ejecución licencia Tramo 2 + TP-LL2 (SGA) | P&C#1 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia Tramo 11 (SGA) | P&C#1 | 0 | 4d | 100%
Ejecución licencia Tramo 3 SGA + Tramo 4 SGU + TP-LL3 | P&C#1 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia Tramo 7 + TP-LL7 (SGA) | P&C#1 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia MT (F/S Trafo 1) (SGA) | P&C#1 | 0 | 2d | 100%
Ejecución licencia MT (F/S Reactor) (SGA) | P&C#1 | 0 | 2d | 100%
Ejecución licencia Tramo 1 SGA + Tramo 2 CE + TP-LL1 | P&C#1 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia Protección Barra 1 (SGA) | P&C#1 | 0 | 3d | 100%
Ejecución licencia Protección Barra 2 (SGA) | P&C#1 | 0 | 3d | 100%
Ejecución licencia Reactor B1 (SGU) | P&C#1 | 0 | 6d | 100%
Ejecución licencia Reactor B2 (SGU) | P&C#1 | 0 | 6d | 100%
Ejecución licencia Tramo 5 + TP-LL5 (SGU) | P&C#2 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia Tramo 4 SGU + Tramo 3 SGA + TP-LL4 | P&C#2 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia Tramo 8 + TP-LL8 (SGU) | P&C#2 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia MT (F/S Trafo 1) (SGU) | P&C#2 | 0 | 2d | 100%
Ejecución licencia MT (F/S Trafo 2) (SGU) | P&C#2 | 0 | 2d | 100%
Ejecución licencia Tramo 6 SGU + Tramo 2 SJ + TP-LL6 | P&C#2 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia Protección Barra 1 (SGU) | P&C#2 | 0 | 3d | 100%
Ejecución licencia Protección Barra 2 (SGU) | P&C#2 | 0 | 3d | 100%
Ejecución licencia Tramo 1 (CE) | P&C#1 | 0 | 7d | 100%
Ejecución licencia Tramo 2 CE + Tramo 1 SGA | P&C#1 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia Tramo 0 (CE) | P&C#1 | 0 | 2d | 100%
Ejecución licencia Tramo 3 CE + Tramo 1 SJ | P&C#1 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia Protección Barra 1 (CE) | P&C#1 | 0 | 3d | 100%
Ejecución licencia Protección Barra 2 (CE) | P&C#1 | 0 | 3d | 100%
Ejecución licencia MT (F/S Trafo 1) (CE) | P&C#1 | 0 | 2d | 100%
Ejecución licencia MT (F/S Trafo 2) (CE) | P&C#1 | 0 | 2d | 100%
Ejecución licencia Tramo 3 (SJ) | P&C#2 | 0 | 7d | 100%
Ejecución licencia Tramo 1 SJ + Tramo 3 CE | P&C#2 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia Tramo 2 SJ + Tramo 6 SGU | P&C#2 | 0 | 8d | 100%
Ejecución licencia Protección Barra 1 (SJ) | P&C#2 | 0 | 3d | 100%
Ejecución licencia Protección Barra 2 (SJ) | P&C#2 | 0 | 3d | 100%
Ejecución licencia MT (F/S Trafo 1) (SJ) | P&C#2 | 0 | 2d | 100%
Ejecución licencia MT (F/S Reactor) (SJ) | P&C#2 | 0 | 2d | 100%