# Manual de Evaluación Temprana de Cronogramas

Objetivo del documento:
Establecer un procedimiento estandarizado para evaluar técnicamente un cronograma en su etapa inicial, analizando únicamente su estructura, coherencia lógica y calidad de modelado, sin considerar cantidades, recursos ni aspectos contractuales.

Reglas para IA

El formato y tipologia sera el de INF-PUERTAS.docx

En la primera hoja va el indice

En la Segunda hoja Datos generales

Crea el archive word de salida

La evaluacion de cada punto debe indicar si el punto es Correcto, Observado o Requiere correcciones

Las observaciones y correcciones ,sera indicadas en linea de crono y descripcion de tarea y wbs si tiene .

Alcance de esta revisión:

• Se analiza únicamente el documento del cronograma.

• No se revisan cantidades ni productividad.

• No se analizan recursos ni costos.

• No se valida el contrato ni el alcance técnico del proyecto.

## Datos generals

• Fecha inicio- Fecha fin = Dias

• wbs nivel 1 = cantidad

• wbs nivel 2 = cantidad

• wbs nivel 3 = cantidad

• wbs nivel 4 = cantidad

• Cantidad de tareas

• Cantidad de tareas y dias por Especialidades

Civil

MEcanico

ELectrico

Piping

Instrumentos

Montaje estructural

Montaje de cerramientos de edificio

## 1. Evaluación de la Estructura (EDT / WBS)

Verificar:

• Existencia de una estructura jerárquica clara.

• Coherencia en los niveles (no mezclar criterios).

• No duplicación de bloques o disciplinas.

• Desglose suficiente para permitir control.

Alertas:

• Estructura plana sin niveles.

• Niveles vacíos o mal definidos.

• Mezcla desordenada de disciplinas y fases.

## 2. Calidad de los Nombres de Actividades

Verificar:

• Uso de verbo + objeto (ej.: Instalar tablero eléctrico).

• Terminología técnica clara y consistente.

Alertas:

• Términos vagos (varios, general, pendiente).

• Actividades que describen estados y no trabajo.

## 3. Hitos y Puntos de Control

Verificar:

• Existencia de hitos relevantes (inicio, fin, aprobaciones).

• Duración cero en hitos.

Alertas:

• Hitos con duración mayor a cero.

• Ausencia de hitos en el cronograma.

## 4. Duraciones y Nivel de Detalle

Verificar:

• Duraciones compatibles con seguimiento efectivo.

• Coherencia entre tareas macro y micro.

Alertas:

• Actividades excesivamente largas sin desglose.

• Exceso de tareas de 1 día sin justificación.

• Actividades de duración cero que no son hitos.

## 5. Red Lógica (Dependencias)

Verificar:

• Actividades conectadas mediante lógica técnica.

• Presencia clara de inicio y fin.

Alertas:

• Actividades sin predecesores ni sucesores.

• Uso excesivo de dependencias automáticas sin criterio.

• Cronograma forzado por fechas en lugar de lógica.

## 6. Restricciones de Fecha

Verificar:

• Uso mínimo y justificado de restricciones.

Alertas graves:

• Múltiples fechas fijas impuestas.

• Holguras negativas generalizadas.

• Modelo dependiente de restricciones y no de lógica.

## 7. Integridad General del Modelo

Verificar:

• Inicio y fin claramente definidos.

• No duplicación de códigos o bloques.

• Consistencia estructural en todas las disciplinas (eléctrico, mecánico, civil, etc.).

## 8. Resultado de la Evaluación

Clasificación sugerida:

• Apto para revisión técnica siguiente.

• Requiere corrección estructural.

• Requiere corrección lógica.

• No controlable en su estado actual.

Conclusión:
Este manual permite realizar una auditoría técnica temprana del cronograma, asegurando que la base estructural y lógica sea sólida antes de avanzar hacia análisis de recursos, cantidades o productividad.